

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.02.2020 № 203

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» за 2019 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 23 ноября 2018 года № 1509 (с изменениями от 24 декабря 2019 года № 1303 ) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 22.02.2020 № 203 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год»

за 2019 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 23 ноября 2018 года № 1509 (с изменениями от 24 декабря 2019 года № 1303).

В 2019 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Красная от улицы Пурыхина до улицы Матросова, по ремонту улицы Пурыхиной от улицы Бувальцева до ПК30+80 в городе Кореновске, по ремонту улицы Бувальцевой от ПК0+00 (ул. Маяковского) до ПК 18+84 (дом №87Б), от ПК22+24 до ПК26+00 в городе Кореновске, по ремонту улицы Пролетарской от улицы Западной ПК0+00 до ПК22+57 в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Мироненко от улицы Фрунзе до улицы Павлова в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Красной от улицы Пурыхина до улицы Матросова в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Красной от улицы Новые Планы до улицы Фрунзе в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Ленинградской от ПК0+00 (ул. Толстого) до ПК11+04 в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Сельской от улицы Пурыхина до улицы Смыклова в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице В. Павленко от улицы Мира до улицы Чкалова в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Выселковской от улицы Мира до улицы Толстого в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Пурыхина от улицы Курганной до улицы Красной в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Хлеборобской от улицы Циолковского до улицы Фрунзе в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Карла Маркса от улицы Льва Толстого до улицы Мира в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Коммунаров от дома №82 до улицы Мира в городе Кореновске, по капитальному ремонту улично-дорожкой сети в городе Кореновске; улица Траншейная от улицы Грибоедова до улицы Смыкалова, по ремонту улицы Космонавтов от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Матросова от улицы Первомайской до улицы Красноказачей в городе Кореновске (район МОБУ СОШ №3 имени Героя России Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина), по ремонту тротуарной дорожки по улице Кооперативной от дома №1а до дома №19 в городе Кореновске.

Для реализации мероприятий Программы в 2019 году было запланировано и выделено 3000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены согласно приложения к отчету об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» (приложение № 1).

Реализация Программы позволила увеличить количество отремонтированных тротуаров в 2019 году в количестве 7,623 км, что составило 13,7% от общего количества тротуаров и отремонтированных дорог в асфальтобетонном покрытие на 9,733 км, что составило 8,95 % от общей протяженности асфальтированных автомобильных дорог. Все запланированные мероприятия реализованы, что подтверждается отчетом об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности начальника

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района А.А. Ермак

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» за 2019 год |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновск: улица Красная от улицы Пурыхина до улицы А. Матросова | Местный бюджет | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 87,8 | -5,0 |
| Краевой бюджет | 2676,8 | 2676,8 | 2676,8 | 2836,0 | -159,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт ул. Пурыхина от ул. Бувальцева до ПК30+80 в г. Кореновске | Местный бюджет | 839,3 | 839,3 | 839,3 | 829,0 | 10,3 |
| Краевой бюджет | 28900,3 | 28900,3 | 28900,3 | 26802,7 | 2097,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт ул. Бувальцева от ПК0+00 (ул. Маяковского) до ПК18+84 (дом №87Б), ПК22+24 до ПК26+00 в г. Кореновске | Местный бюджет | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 523,8 | -35,5 |
| Краевой бюджет | 15789,2 | 15789,2 | 15789,2 | 16934,6 | -1145,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Западной ПК0+00 до ПК22+57 в г. Кореновске | Местный бюджет | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 374,5 | 15,3 |
| Краевой бюджет | 12602,5 | 12602,5 | 12602,5 | 12109,2 | 493,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Мироненко от ул. Фрунзе до ул. Павлова в г. Кореновске | Местный бюджет | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,7 | -0,4 |
| Краевой бюджет | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 638,0 | -13,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Красной от ул. Пурыхина до ул. Матросова в г. Кореновске | Местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 0,5 |
| Краевой бюджет | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 244,8 | 17,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 7. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Красной от ул. Новые Планы до ул. Фрунзе в г. Кореновске | Местный бюджет | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 44,5 | -1,9 |
| Краевой бюджет | 1376,3 | 1376,3 | 1376,3 | 1437,8 | -61,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 8. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленинградской от ПК0+00 (ул. Толстого) до ПК11+04 в г. Кореновске | Местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,8 | -1,6 |
| Краевой бюджет | 881,5 | 881,5 | 881,5 | 930,6 | -49,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 9. | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Сельской от ул. Пурыхина до ул. Смыкалова в г. Кореновске | Местный бюджет | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,1 | -1 |
| Краевой бюджет | 391,3 | 391,3 | 391,3 | 424,9 | -33,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 10 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. В. Павленко от ул. Мира до ул. Чкалова в г. Кореновске | Местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,7 | 0,3 |
| Краевой бюджет | 841,4 | 841,4 | 841,4 | 831,5 | 9,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 11 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Выселковской от ул. Мира до ул. Толстого в г. Кореновске | Местный бюджет | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,2 | 0,2 |
| Краевой бюджет | 819,7 | 819,7 | 819,7 | 814,1 | 5,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 12 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Пурыхина от ул. Курганной до ул. Красной в г. Кореновске | Местный бюджет | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,5 | -0,1 |
| Краевой бюджет | 1145,4 | 1145,4 | 1145,4 | 1147,8 | -2,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 13 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Хлеборобской от ул. Циолковского до ул. Фрунзе в г. Кореновске | Местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 0,1 |
| Краевой бюджет | 814,7 | 814,7 | 814,7 | 810,5 | 4,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 14 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. К. Маркса от ул. Л. Толстого до ул. Мира в г. Кореновске | Местный бюджет | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 20,3 | -4,0 |
| Краевой бюджет | 524,3 | 524,3 | 524,3 | 657,7 | -133,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 15 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Коммунаров от дома №82 до ул. Мира в г. Кореновске | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,1 |
| Краевой бюджет | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 56,9 | 0,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 16 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновск: улица Траншейная от улицы Грибоедова до улицы Смыкалова | Местный бюджет | 433,1 | 433,1 | 433,1 | 433,1 | - |
| Краевой бюджет | 15644,4 | 15644,4 | 15644,4 | 14002,0 | 1642,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 17 | Ремонт ул. Космонавтов от ул. Фрунзе до ул. К. Маркса в г. Кореновске | Местный бюджет | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 103,3 | 22,7 |
| Краевой бюджет | 4070,6 | 4070,6 | 4070,6 | 3339,9 | 730,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 18. | Ремонт тротуарной дорожки по улице Матросова от улицы Первомайской до ул. Красноказачей в городе Кореновске (район МОБУ СОШ №3 имени Героя России Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина) | Местный бюджет | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 19 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Кооперативной от дома №1а до дома №19 в г. Кореновске | Местный бюджет | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | Всего, в том числе: | 90422,1 | 90422,1 | 90422,1 | 87019,1 | 3403,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 87422,1 | 87422,1 | 87422,1 | 84019,1 | 3403,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района А.А. Ермак

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год» за 2019 год |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновск: улица Красная от улицы Пурыхина до улицы А. Матросова | тыс. руб. | 2759,6 | 2923,8 | Дополнительное соглашение № 1  к муниципальному контракту от 26.08.2019 года № МК-61 на увеличение предусмотренный Контрактом объем работ и увеличение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ |
| Ремонт ул. Пурыхина от ул. Бувальцева до ПК30+80 в г. Кореновске | тыс. руб. | 29739,6 | 27631,7 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт ул. Бувальцева от ПК0+00 (ул. Маяковского) до ПК18+84 (дом №87Б), ПК22+24 до ПК26+00 в г. Кореновске | тыс. руб. | 16277,5 | 17458,4 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт ул. Пролетарской от ул. Западной ПК0+00 до ПК22+57 в г. Кореновске | тыс. руб. | 12992,3 | 12483,7 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Мироненко от ул. Фрунзе до ул. Павлова в г. Кореновске | тыс. руб. | 643,4 | 657,7 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Красной от ул. Пурыхина до ул. Матросова в г. Кореновске | тыс. руб. | 270,2 | 252,4 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Красной от ул. Новые Планы до ул. Фрунзе в г. Кореновске | тыс. руб. | 1418,9 | 1482,3 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленинградской от ПК0+00 (ул. Толстого) до ПК11+04 в г. Кореновске | тыс. руб. | 908,7 | 959,4 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Сельской от ул. Пурыхина до ул. Смыкалова в г. Кореновске | тыс. руб. | 403,4 | 438,0 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. В. Павленко от ул. Мира до ул. Чкалова в г. Кореновске | тыс. руб. | 867,4 | 857,2 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Выселковской от ул. Мира до ул. Толстого в г. Кореновске | тыс. руб. | 845,1 | 839,3 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Пурыхина от ул. Курганной до ул. Красной в г. Кореновске | тыс. руб. | 1180,8 | 1183,3 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Хлеборобской от ул. Циолковского до ул. Фрунзе в г. Кореновске | тыс. руб. | 839,9 | 835,6 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. К. Маркса от ул. Л. Толстого до ул. Мира в г. Кореновске | тыс. руб. | 540,6 | 678,0 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Коммунаров от дома №82 до ул. Мира в г. Кореновске | тыс. руб. | 59,3 | 58,6 | Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту от 15.10.2019 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновск: улица Траншейная от улицы Грибоедова до улицы Смыкалова | тыс. руб. | 16077,5 | 14435,1 | Дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту  15.10.2019 года № МК-69 на изменение предусмотренным контрактом объем работ и цену Контракта пропорционально измененному объему работ |
| Ремонт ул. Космонавтов от ул. Фрунзе до ул. К. Маркса в г. Кореновске | тыс. руб. | 4196,6 | 3443,2 | Дополнительное соглашение № 1  к муниципальному контракту от  6 августа 2019 года № МК-57 на увеличение предусмотренный Контрактом объем работ и увеличение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ |
| Ремонт тротуарной дорожки по улице Матросова от улицы Первомайской до ул. Красноказачей в городе Кореновске (район МОБУ СОШ №3 имени Героя России Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина) | тыс. руб. | 296,0 | 296,0 |  |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Кооперативной от дома №1а до дома №19 в г. Кореновске | тыс. руб. | 105,3 | 105,3 |  |

Исполняющий обязанности начальника

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района А.А. Ермак