АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2024  		                                                  			  № 641

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах Кореновского городского поселения  Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152               «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения  Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                       района, начальника отдела по ГО, ЧС и административно-санитарной работе города Я.Е. Слепокурову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 						                     М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 16.05.2024 № 641 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2022 года № 1558 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения  Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за                      2023 год (с изменениями от 7 декабря 2023 года № 1643).

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

повысить готовность сил и средств к проведению мероприятий по спасению людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района на 55% по сравнению с 2020-2022 годами;

повысить уровень информированности, подготовки и безопасности  населения Кореновского городского поселения Кореновского района при посещении водоемов (увеличение количества агитационного материала) до 70% по сравнению с 2020-2022 годами;

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности    людей на водных объектах Кореновского городского поселения  Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района, начальник отдела

по ГО, ЧС и административно-санитарной

работе города			                                                        Я.Е. Слепокурова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности    людей на водных объектах Кореновского городского поселения  Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья | Бюджет Кореновского городского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района,

начальник отдела  по ГО, ЧС и

административно-санитарной работе города			      Я.Е. Слепокурова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2023-2025 годы» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского городского поселения Кореновского района  на 2023-2025 годы»  за 2023 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья | 10,0 | 10,0 | 1 |
|  | итого | 10,0 | 10,0 | 1 |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района,

начальник отдела  по ГО, ЧС и

административно-санитарной работе	                                    Я.Е. Слепокурова