КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 176

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               15.04.2025

Повестка дня:

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы».

Присутствовали:

Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

Кворум имеется.

1) общественная территория по адресу: город Кореновск, улица                                 В. Павленко, 63 «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» (2 этап).

25.02.2025 заключен договор на выполнение работ по благоустройству между МАУК «Кореновский городской парк культуры и отдыха» и ООО «ВЕСТА».

Стоимость работ 152 млн. рублей.   Выполнение работ по 01 сентября 2025 года.

Предусмотрены работы:

- устройство насыпи для выравнивания высотных отметок и устройства площадок под МАФ

- установка МАФ (павильон проката, многофункциональный павильон, Амфитеатр-смотровая площадка, Арт-объект "Парус", Пешеходный переход).

Выполнено:

-павильон проката- забетонировано основание, готов металлический каркас, изготавливаются фермы кровли павильона- выполнено 50%.

-многофункциональный павильон- забетонировано основание, готов металлический каркас, изготавливаются фермы кровли павильона-выполнено 50%.

-начато изготовление пешеходного перехода-выполнено 10%

Весь необходимый материал для изготовления указанных МАФ закуплен.

Паспорт объекта установлен.

2) общественная территория, расположенная в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап-победитель 9 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

10 марта 2025 года размещено извещение на закупку «Благоустройство общественной территории, расположенной в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап, 1 очередь».

Способ определения подрядчика: конкурс в электронной форме.

НМЦД: 95 940 916,64 рублей.

Окончание подачи заявок: 26 марта 2025 года. Поступило 2 заявки.

Подведение итогов: 2 апреля 2025 года.

Плановая дата заключения договора: 18 апреля 2025 года. (изменена дата заключения, в связи с тем, что по техническим причинам протокол не выгрузили в срок из-за отсутствия интеграции между торговой площадкой и ЕИС, после обращения в техподдержку вопрос был решен).

Предусмотрены работы:

-вертикальная планировка и земляные работы

-обустройство подпорной стены

-обустройство места хранения моторов на пирсе

- обустройство площадки размещения МАФ

-МАФ (школа гребли)

- видеонаблюдение

-освещение

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В