- АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 04.05.2023 	   		                                     			  № 536

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Обеспечение жильем молодых семей

на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года                              № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17 июня 2019 года № 624 «Об утверждении ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на                                        2020 – 2022 годы» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) официально обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным                   ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                          Т.В. Супрунова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 04.05.2023 № 536 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17 июня 2019 года № 624 «Об утверждении ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы».

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по обеспечению предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – социальные выплаты), создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств федерального, краевого бюджетов и за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района. Реализация Программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью (приложение №1).

Проведена оценка эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского                                    поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей                                  на 2020 – 2022 годы» за 2022 год (приложение № 2).

Исполняющий обязанности начальника

отдела имущественных и

земельных отношений администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                С.Р. Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы» за 2022 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2021 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименова-ние задачи, мероприя-тия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Софинансиро-вание расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Краевой бюджет | 989,0 | 989,0 | - | - | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|  |  | Федеральный бюджет | 386,1 | 386,1 | - | - | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 995,8 | 995,8 | - | - | Администрация Кореновского городского поселения |
| Итого по Программе |  |  | 2370,9 | 2370,9 | - | - |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела имущественных и

земельных отношений администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                С.Р. Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2022 годы» за 2022 год |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 – 2021 годы» за 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении, тыс.руб. | Эффектив-ность реализации % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ДЦП (5=4/3) |
| 1 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 23709,9 | 2370,9 | 100 |

Исполняющий обязанности начальника

отдела имущественных и

земельных отношений администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                С.Р. Пегина