КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 177

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

г. Кореновск                                                                                                                               29.04.2025

Повестка дня:

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы».

Присутствовали:

Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

Кворум имеется.

1) общественная территория по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63 «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» (2 этап).

Выполнено:

-павильон проката- забетонировано основание, готов металлический каркас, изготавливаются фермы кровли павильона- выполнено 50%.

-многофункциональный павильон- забетонировано основание, готов металлический каркас, ведется монтаж ферм кровли павильона-выполнено 50%.

-начато изготовление пешеходного перехода-выполнено 20%

% выполнения работ 14%

Весь необходимый материал для изготовления указанных МАФ закуплен.

2) общественная территория, расположенная в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап-победитель 9 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

18.04.2025 заключен договор между МАУК «Кореновский городской парк культуры и отдыха» и ООО «ВЕСТА» на выполнение работ по благоустройству парка 3 этап, 1 очередь.

Стоимость работ 95 млн. 940 тыс. 916,64 руб. Выполнение работ по 01 ноября 2025 года.

Выполнено: ведутся земляные и планировочные работы, вывозится мусор, в тч растительный.

% выполнения -1%

Паспорт объекта -макет паспорта разработан, 24.04.2025 направлен на согласование в КОНТЕНТА. Плановая дата изготовления и установки -до 15 мая

3) За счет средств местного бюджета будет благоустроены территории: район ул.Крупской,

1-5 очереди, Ул.Циолковского, район автостанции. Планируется комплексное благоустройство.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению

Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В