АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2022   		                                                  			  № 136

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района

на 2020-2022 год» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152             «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года                          № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка                       малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района, начальника по гражданской обороне и чрезвычайным                                ситуациям  С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 03.02.2022 № 136 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в

Кореновском городском поселении Кореновского района

на 2020-2022 год» за 2021 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 ноября 2019 года № 1119 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год»                        (с изменениями от 1 сентября 2021 года № 896).

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса;

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района;

развитие инфраструктуры поселения и улучшение качества предоставляемых услуг.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта                                                                                                            администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                	         			                   А.Г. Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год

| п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | Бюджет Кореновского городского поселения | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта                                                                                                            администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                	         			                   А.Г. Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | 36,0 | 36,0 | 1 |
|  | итого | 36,0 | 36,0 | 1 |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта                                                                                                            администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                	         			                   А.Г. Солошенко