

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.02.2022 № 136

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района**

**на 2020-2022 год» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 03.02.2022 № 136 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в

Кореновском городском поселении Кореновского района

на 2020-2022 год» за 2021 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 ноября 2019 года № 1119 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» (с изменениями от 1 сентября 2021 года № 896).

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса;

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района;

развитие инфраструктуры поселения и улучшение качества предоставляемых услуг.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение |
| тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | БюджетКореновского городского поселения | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2020-2022 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности  | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, баннеры) в поддержку развития предпринимательства в Кореновском городском поселении | 36,0 | 36,0 | 1 |
|  | итого | 36,0 | 36,0 | 1 |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района А.Г. Солошенко