АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024  		                                                  			  № 652

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Проведение мероприятий, направленных на

укрепление правопорядка, профилактики правонарушений

на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152             «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года                          № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района  на 2023-2025 года» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                      района Т.В. Супрунову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.05.2024 № 652 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района              на 2023-2025 года» за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2022 года № 1209 «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района  на 2023-2025 года».

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

Уменьшение несовершеннолетних нарушивших требование Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района                          на 2023-2025 года» за 2023 год освоены на 100%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района					         Т.В. Супрунова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании финансирования ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2023-2025 года» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация участия членов Кореновского городского казачьего общества в решении вопросов профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения (участие в охране общественного порядка | Бюджет Кореновского городского поселения | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | Осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Кореновского городского поселения Кореновского района в ночное время и при проведении мероприятий с массовым участием граждан. | Бюджет Кореновского городского поселения | 206,0 | 206,0 | 0 | 0 | Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 406,0 | 406,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 406, | 406,0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района					         Т.В. Супрунова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

об использовании целевых показателей ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактики правонарушений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района              на 2023-2025 года» за 2023 год

| № п/п | - Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Плановый показатель на 2023 год | Фактический показатель за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение несовершеннолетних нарушивших требование Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории Кореновского городского поселения Кореновского района. | количество | 60 | 42 |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района					        Т.В. Супрунова