**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 73**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 31.08.2020

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Проинформировал членов комиссии о том, что благоустройство сквера Воинской славы окончено. Все запланированные работы по благоустройству сквера выполнены. За счет местного бюджета заменен электрический кабель, установлены фонари. За счет иных средств изготовлены и будут в ближайшее время установлены на постаменты скульптуры (бюсты) в количестве 10 шт.

Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. На сегодняшний день выполнены следующие работы: удалены аварийные деревья, выполнен демонтаж существующего дорожного покрытия, установлен 1 бытовой вагончик, 2 биотуалета, выполнено строительное ограждение:

- от участков ИЖС со стороны частного сектора улицы Павленко выполнен монтаж ограждения профнастилом 110 м.

- от улицы Горького установлено ограждение 110 м.

Ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки. Отсыпка дамбы выполнена на 100 м., еще 80 м.выполнено на 50%.

Подготовлено бетонное основание для общественного туалета, начато строительство цоколя туалета. Ведутся работы по планировке грунта, подготовлены основания (корыта) под тротуарные дорожки.

Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.

Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.