АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2023 	   		                                     			  № 1194

г. Кореновск

### Об утверждении оценки результатов исполнения

### Программы комплексного развития социальной

### инфраструктуры Кореновского городского поселения

### Кореновского района на 2017 – 2028 годы по состоянию

### на сентябрь 2023 года

В целях исполнения решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 октября 2017 года № 346 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017-2028 годы» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить оценку результатов исполнения Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017 – 2028 годы по состоянию на сентябрь 2023 года (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского                  поселения Кореновского района (Козыренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района							         Т.В. Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района

от 03.10.2023   №1194

Об утверждении оценки результатов исполнения

Программы комплексного развития социальной

инфраструктуры Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2017 – 2028 годы по состоянию

на сентябрь 2023 года

Советом депутатов Кореновского городского поселения Кореновского района принято решение от 25 октября 2017 года № 346 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района на 2017-2028 годы».

- Цели Программы

  - Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели – повышение качества жизни населения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;

  - Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района;

  - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения Кореновского городского поселения Кореновского района, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Кореновского городского поселения Кореновского района;

  - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

  - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения Кореновского городского поселения Кореновского района услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

  - Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

2. Задачи Программы

2.1 Анализ существующего состояния социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района, расчет дополнительной потребности (вместимости) объектов социальной инфраструктуры для реализации Генерального плана Кореновского городского поселения Кореновского района.

2.2 Анализ утвержденной документации по планировке территории Кореновского городского поселения Кореновского района и составление перечня объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению.

2.3 Изучение предложений по развитию социальной инфраструктуры до 2028 года структурных подразделений администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

2.4 Составление плана мероприятий Программы.

2.5 Анализ эффективности мероприятий Программы.

2.6 Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

  - Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

- Результаты реализации Программы

Программой предусмотрен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

За период с момента утверждения Программы и по настоящее время 
(с 2017 по 2023 год) были реализованы следующие мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

3.1 Строительство акушерско-гинекологического корпуса                           МБУЗ «Кореновская ЦРБ» (Наименование объекта «Акушерско-гинекологический корпус»), по адресу: г. Кореновск, ул. Павлова, 19В. Ввод объекта в эксплуатацию – 15 октября 2021 года.

3.2 Строительство детского сада (наименование объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10                                  в г. Кореновске»), по адресу: г. Кореновск, ул. Таманская, 1. Ввод объекта в эксплуатацию – 28 декабря 2021 года.

3.3 Проектирование и строительство школы (Наименование объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в                                г. Кореновске»), по адресу: г. Кореновск, ул. Пролетарская, 163В. Ввод объекта в эксплуатацию – 9 сентября 2021 года.

3.4 Проектирование плавательного бассейна на базе
МОБУ СОШ № 1 (наименование объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске»). Проектная документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Роспроект» в 2017 году. Начало строительства запланировано на октябрь 2023 года.

3.5 Строительство и обустройство многофункциональных спортивно-игровых площадок: на территории Кореновского городского поселения возведены 4 спортивно-игровых площадки по адресам: г. Кореновск, пересечение ул. Октябрьской и ул. Космонавтов, ул. Венеры Павленко (городской парк культуры и досуга), территория набережной «Солнечная», 
ул. Нижняя (городской спортивно-досуговый центр); Начато строительство объекта «Крытые корты и здания АБК» по адресу: г. Кореновск,                             ул. Циолковского, б/н, разрешение на строительство от 29 мая 2023 года. Построен и введен в эксплуатацию «Центр единоборств в г. Кореновске», по ул. Запорожской, 2В, дата выдача разрешения на ввод в                             эксплуатацию – 27 декабря 2022 года.

4. Сведения о нереализованных или реализованных

частично мероприятиях Программы

4.1 Реконструкция МБУК Городского дома культуры № 1. В 2022 году частично выполнены работы по замене кровли, а так же выполнены работы по ремонту актового и диско залов.

4.2 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Мирном- мероприятия не реализованы.

4.3 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Свободном - мероприятия не реализованы.

4.4 Строительство детской школы искусств в МКР «Радужный» - мероприятия не выполнены.

5. Оценка результатов исполнения Программы

Оценка результатов исполнения мероприятий Программы приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Оценка результатов исполнения мероприятий Программы

|  | Наименование мероприятия | Цели и задачи | Срок реализации в плановом периоде | Фактический срок реализации | Показатель оценки эффективности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство акушерско-гинекологического корпуса МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | Повышение доступности услуг | Срок ввода в эксплуатацию в 2018 году | 2021г. | 100 |
| 2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Повышение качества оказания услуг | Расчетный срок до 2020 года | Не реализован | 0 |
| 3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Повышение качества оказания услуг | Расчетный срок до 2022 года | Не реализован | 0 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство детского сада | Повышение доступности услуг | Расчетный срок до 2022 года | 2021г. | 100 |
| 5 | Проектирование и строительство школы | Повышение доступности услуг | Расчетный срок до 2020 года | 2021г. | 100 |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство плавательного бассейна на базе МОБУ СОШ № 1 | Повышение доступности услуг | Расчетный срок до 2021 года | Начало реализации 2023г. | 50 |
| 7 | Строительство и обустройство многофукциональных спортивно-игровых площадок | Повышение доступности услуг | Расчетный срок до 2028 года | 2017-2023 | 100 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство детской школы искусств в МКР «Радужный» | Повышение доступности услуг | Расчетный срок до 2027 года | Не реализован | 0 |
| 9 | Реконструкция МБУК Городского дома культуры № 1 | Повышение качества оказания услуг | Расчетный срок до 2023 года | Частично реализован в 2023г. | 50 |

Оценка результатов исполнения мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кореновского городского поселения, позволяет сделать вывод о том, что мероприятия Программы, с учетом сроков реализации в плановом периоде, выполнены на 90 процентов, что является удовлетворительным результатом.

Выполнение мероприятий Программы предусмотрено до 2028 года.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района							       А.И. Березовская