АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2025 	   		                                    			  № 81

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций, обеспечению мер пожарной безопасности, защите

населения и территорий Кореновского городского поселения

Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024-2026 годы» за 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720     «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района                                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению мер пожарной безопасности, защите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024-2026 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 1370 (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                               района Я.Е. Слепокурову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 30.01.2025 № 81 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению мер пожарной безопасности, защите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024-2026 годы» за 2024 год»

Постановление № 1370 от 01 ноября 2023 года

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Изготовление листовок, плакатов, баннеров, информационных табличек для оснащения учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  | выполнено |
| В целях эффективной работы систем оповещения и информирования населения («Сирена С-40») принять меры по техническому обслуживанию и ремонту систем. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 35,4 |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  |  | 35,4 |  | выполнено |
| Принять меры по разработке и утверждению Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кореновского городского поселения Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  | выполнено |
| Принять меры для оснащения добровольной пожарной дружины Кореновского городского поселения Кореновского района необходимым инвентарем и обмундированием. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 52,9 |  |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  | 52,9 |  | выполнено |
| Организовать изготовление дополнительного числа листовок, памяток, баннеров о мерах по соблюдению правил пожарной безопасности. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 17,1 |  |  |  |  | 17,1 |  |  |  |  | 17,1 |  | выполнено |
| В целях обеспечения пожарной безопасности в домовладениях граждан, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, требующих особого внимания со стороны государства, необходимо приобретение и установка пожарных извещателей | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  | выполнено |
| ИТОГО |  |  |  | 224,9 |  |  |  |  | 224,9 |  |  |  |  | 224,9 |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ГО, ЧС и

административно-санитарной работе города

Кореновского городского поселения                                                                                                                   И.В. Нуридинова