АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 78

Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

г. Кореновск                                                                                                                   5.11.2020

Повестка дня:

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.

Присутствовали:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.

Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. Работы выполняются в соответствии с графиком работ. подрядной организации выплачено всего 32 млн.146 тыс.476,14 руб., На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства, 440 метров ограждения.

-ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки.            Отсыпка дамбы выполнена протяженностью порядка 200 метров из 263 метров.

-ведется строительство общественного туалета, выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия.

-выполнены работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену- 158 м.

-ведутся работы по забивке свай

-ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек (отсыпано щебнем -200 м, установлено дорожных бордюров  676  м, тротуарных-  658 м.).

-ведется укладка тротуарной плитки

- выполнена планировка зеленых зон ( завезено чернозема 2160 куб.м).

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 33,5 %.

Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.

Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.