АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026 	   		                                    			  № 301

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края

«Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы»

за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского Кореновского муниципального района Краснодарского края                 от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края», администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края «Молодежь Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края                   от 1 ноября 2023 года №1365 (с изменением от 23 ноября 2025 года №1290) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края			                                                   М.О. Шутылев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края

от 213.03.2026 № 301

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района Краснодарского края

«Молодежь Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района Краснодарского края 2024-2028 годы» на 2025 год

Постановление № 1365 от 1 ноября 2023 года (с изменением от 23 ноября 2025 года №1290).

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год,(тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год предусмотренный бюджетом,(тыс. руб.) |  |  |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Организация и проведение игры «Что? Где? Когда?». Приобретение призов для участников, занявших призовые места | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 18,3 |  | выполнено |
| Организация летнего оздоровления молодежи. Укомплектование дворовых площадок инвентарем | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено |
| Приобретение подарков к Новому году для подростков, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 36,2 |  | Выполнено |
| Приобретение призов, подарков, сувениров за участие молодежи Кореновского городского поселения в городских и районных мероприятиях (конкурсах, фестивалях) | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | Выполнено |
| Изготовление доски почета «Золото нации», социальных баннеров, стендов, альбомов | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 48,0 |  | выполнено |
| Изготовление Наглядной агитационной продукции антинаркотической тематики для использования на массовых мероприятиях (буклеты и листовки) | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | Выполнено |
| Организация и проведение профилактических мероприятий с подростками и молодежью Изготовление и трансляция социальных антинаркотических аудио роликов (акция «Сообщи, где торгуют смертью!) | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | Выполнено |

Начальник организационно-кадрового отдела

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края 													                            Е.В. Коваленко